2020年度濮阳市财政重点项目

绩效评价报告

项目名称：质量技术监督检验测试中心检测成本

主管单位：濮阳市市场监督管理局

实施单位：濮阳市质量技术监督检验测试中心

北京金凯伟业咨询有限公司

二〇二一年八月

目 录

摘  要	Ⅰ

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和依据	5

（二）绩效评价原则、方法和标准	7

（三）绩效评价指标体系	8

（四）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	10

（一）综合评价情况	10

（二）评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策指标分析	11

（二）项目过程指标分析	14

（三）项目产出指标分析	17

（四）项目效益指标分析	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27

（一）经验及做法	27

（二）存在的问题及原因分析	28

六、有关建议	29

（一）建立项目立项论证机制	29

（二）提高项目预算编制精准度	30

（三）加强项目监管，保证项目完成率	30

（四）提高财政资金使用效益，规范项目资金使用	30

七、 其他需要说明的问题	31

八、附件	31

# 摘  要

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）等文件精神、按照《关于印发〈濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（濮财效〔2020〕8号）文件要求，濮阳市财政局委托北京金凯伟业咨询有限公司对濮阳市市场监督管理局2020年度市质量技术监督检验测试中心检测成本项目进行绩效评价。本次评价工作本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，运用科学合理的绩效评价指标、标准及方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，综合得分为75.90分，评价等级为“中”。

经评价，市质量技术监督检验测试中心（以下简称“市质检中心”）2020年检测成本项目基本已经按计划完成了大部分内容。该项目资金的投入，对提高产品质量、服务创新发展，维护市场公平秩序、保护消费者合法权益起到了积极的作用，达到了预期的经济和社会效果，得到了社会公众的一致好评。但是项目单位在立项程序的规范性、绩效目标的设立、项目预算的编制、资金分配和使用合理合规性等方面还有欠缺，有待以后年度不断提高与完善。具体体现在以下几个方面：一是资金统筹用于部门经费支出，缺少项目立项依据。该项目资金统筹用于部门经费支出，未按专项资金进行管理；市质检中心立项程序存在缺失，该项目事前未开展可行性研究、绩效评估，缺乏必要的调研和论证。二是预算编制不规范。项目缺少必要的编制依据，缺乏资金支出方向的预算明细，该项目预算中劳务费的绩效目标不够细化。三是部分项目未按计划完成。2020年共计划开展培训的绩效目标为转岗人员计量专业项目和新建标项目培训28期，市质检中心实际完成相关技术培训20期，未达到预期目标，主要原因是受疫情影响，省局一些项目未开展培训和考核。四是预算执行率偏低，资金使用不规范。2020年项目预算执行率为84.04%，近三年每年都有约一百万的资金结余，财政资金使用效益较低。部分项目支出与项目内容并不相关，不符合预算资金规定用途，存在超出资金使用范围使用资金的情况。

为了确保项目后续工作有效落实，以及项目单位以后年度各项工作顺利实施，规范项目及预算管理，提高财政资金的使用效益，评价工作组针对项目存在的不足提出如下建议，供单位参考：一是建立项目立项论证机制。该项目资金统筹用于部门经费支出，不应作为专项安排预算，建议在项目立项论证机制层面，重新对项目的必要性、科学性、合理性、可行性等进行充分研究论证。二是提高项目预算编制精准度。建议项目单位根据项目绩效总体目标，按费用的类别和性质分别编制预算，每个类别的费用都应该详细编制，以提高预算编制的科学性、严谨性、可控性以及可考核性。三是加强项目监管，保证项目完成率。建议项目单位加强项目实施监管，根据项目计划及时推进项目进度，以确保绩效目标能够全部实现。如遇到重大或特殊事项无法按计划完成的，要形成相关的会议纪要或计划调整审批。四是提高财政资金使用效益，规范项目资金列支。建议项目单位加强预算执行监督，优化预算支出结构，提高财政资金使用效益。建立健全项目资金的会计核算制度，按制度要求核算项目资金，规范资金的用途，避免其他支出占用检验项目经费。

2020年度濮阳市财政重点项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景及目的

濮阳市质量技术监督检验测试中心（以下简称“市质检中心”）属于公益性事业单位，2017年前部门提供的产品质量检验及计量器具检测服务依据国家规定可按照一定标准收取费用，2017年根据《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会关于转发〈财政部 国家发改委关于清理规范一批行政性事业收费有关政策的通知〉的通知》（豫财综〔2017〕25号）要求停征该部分收费，导致部门收入减少，运转资金紧张。为保障部门工作的正常进行，经市政府批准特设立市质检中心检测成本项目用于解决部门经费不足问题。市质检中心期望通过项目实施，为濮阳市政府部门对社会公用计量器具和产品质量的监管工作提供技术支撑，满足濮阳市广大生产者、经营者及消费者委托检测的市场需求，及时发现和处置存在食品安全隐患、产品质量和商品计量问题的产品，防止不合格产品流入市场，从而保证市场竞争的公平合理，维护良好的市场经济秩序。

2.项目主要内容

项目主要内容是保障市质检中心工作的正常运转。项目资金主要用于支付部门单位开展检测业务所需办公费、印刷费、邮电费、业务管理费、差旅费、专用材料费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、科研人员劳务费、设备校准检验费、车辆运行维护费、办公设备购置费等支出。

3.资金投入和使用情况

（1）预算资金安排情况

根据财政部门相关要求，市质检中心编制了2020年检测成本项目支出预算，2020年5月，濮阳市市场监督管理局印发了《关于批复2020年所属单位预算的通知》（濮市监〔2020〕95号），将检测成本项目纳入年度财政预算。该项目预算金额400万元，上年度结转111.10万元，（结转资金来源于以往年度部门产品质量检验及计量器具检测行政性事业收入），总预算金额511.10万元。

（2）资金分配情况

根据2020年市质检中心检测成本项目资金预算清单，预算资金分配情况如下表1-1。

表1-1  市质检中心检测成本项目预算资金分配表

| 内容 | 资金（万元） |
| --- | --- |
| 专用材料 | 30.00 |
| 设备维修维护费 | 18.00 |
| 科研人员劳务费 | 224.00 |
| 检定校准成本 | 35.00 |
| 会议、培训费 | 18.00 |
| 办公费 | 13.00 |
| 印刷费 | 10.00 |
| 水费邮电费 | 4.00 |
| 物业管理费 | 10.00 |
| 差旅费 | 10.00 |
| 招待、工会、福利费 | 5.00 |
| 公务用车运行维护费 | 17.00 |
| 办公设备购置 | 6.00 |
| 上年度结转 | 111.10 |
| 总计 | 511.10 |

（3）资金使用情况

截至2020年12月31日，市质检中心检测成本项目实际支出共429.55万元，预算执行率为84.04%，结余81.55万元。项目资金主要使用情况如下表1-2。

表1-2  市质检中心检测成本项目资金使用表

| 用途 | 金额（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- |
| 专用材料 | 13.12 | 43.73 |
| 设备维修维护费 | 11.05 | 61.39 |
| 科研人员劳务费 | 273.34 | 122.03 |
| 检定校准成本 | 14.56 | 41.60 |
| 会议、培训费 | 3.90 | 21.67 |
| 办公费 | 12.98 | 99.85 |
| 印刷费 | 4.92 | 49.20 |
| 水费邮电费 | 3.01 | 75.25 |
| 物业管理费 | 49.00 | 490.00 |
| 差旅费 | 3.52 | 35.20 |
| 专用设备购置费 | 9.23 | - |
| 招待、工会、福利费 | 8.20 | 164.00 |
| 公务用车运行维护费 | 5.88 | 34.59 |
| 其他商品和服务支出 | 14.39 | 0.00 |
| 办公设备购置费 | 2.45 | 40.83 |
| 总计 | 429.55 | 84.04 |

## （二）项目绩效目标

2020年市质检中心检测成本项目绩效总体目标为：

目标1：保证2020年度市质检中心检验测试工作的正常运行；

目标2：承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务，接受企事业单位产品质量委托检验，为企事业单位免费检定各类工作计量器具20000余台件；

目标3：为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务，为政府社会公用计量器具提供技术支撑。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确，最大限度地维护广大消费者利益。

具体项目年度绩效指标见下表1-3。

表1-3  2020年市质检中心检测成本项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品质量委托检验 | 200批次 |
|  |  | 社会公用计量器具检定校准 | 20000台件 |
| 产出指标 | 质量指标 | 产品质量检验报告准确率 | ≥98% |
|  |  | 公用计量器具检定书准确率 | ≥98% |
|  | 时效指标 | 产品质量检验服务及时率 | ≥95% |
| 续 上 页 | 续上页 | 强检计量器具服务及时率 | ≥95% |
|  |  | 非强检计量器具服务及时率 | ≥95% |
|  | 成本指标 | 专用材料成本 | ≥30万 |
|  |  | 设备维修维护更新成本 | ≥18万 |
|  |  | 科研人员经费成本 | ≥224万 |
|  |  | 仪器设备的检定校准成本 | ≥35万 |
|  |  | 技术人员培训成本 | ≥15万 |
|  |  | 办公费、印刷费等费用成本 | ≥63万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 800万左右 |
|  |  | 满足政府部门产品质量监督 | 100% |
|  |  | 为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 产品质量安全 | 100% |
|  |  | 政府监管技术保障 | 100% |
|  |  | 企业发展提供服务 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 95% |
|  |  | 客户投诉处理率 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和依据

1.评价目的

本次绩效评价旨在通过对2020年市质检中心检测成本项目的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等进行分析，发现项目在预算绩效管理、组织实施等方面存在的具体问题并深入分析原因，针对性地提出改进措施，以实现规范资金管理和使用、提高财政资金使用效益、推动濮阳市财政重点项目持续健康发展的目标。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为2020年市质检中心检测成本项目经费，预算单位为濮阳市市场监督管理局，资金范围包括2020年市质检中心检测成本经费511.10万元。评价时间范围为2020年1月1日－2020年12月31日。

3.评价依据

本次评价主要依据但不局限于下列材料：

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（3）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（4）《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）；

（5）《濮阳市财政局关于印发濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法的通知》（濮财效〔2020〕8号）；

（6）市质检中心预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料等；

（7）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，市质检中心年度预算执行情况等；

（8）市质检中心职能职责、年度工作计划和总结报告等。

## （二）绩效评价原则、方法和标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序进行反应。

（2）公开公正原则。依法、依规、客观、公正，数据资料真实正确，标准统一。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出 和产出绩效之间的对应关系。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2.评价方法

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证、预测分析法等方法。同时，为保证评价内容和过程的真实客观，评价组对项目相关实施内容进行了实地调研，包括对濮阳市质检中心局开展座谈走访、对项目相关资料进行现场核查、对有关项目实体成果进行实地勘察等方式，以对相关资料、数据进行核实，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验。

3.评价标准

本项目采用计划标准、行业标准、历史标准等评定标准对绩效指标完成情况进行统计与对比分析。数据主要来源于法规与部门相关文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

## （三）绩效评价指标体系

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）等相关文件关于绩效评价的要求，在综合考虑绩效评价基本原理、原则和专项资金绩效评价项目特点的基础上，评价组确定了本次绩效评价指标体系。三级指标的设定上，评价组在对项目的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，围绕资金投入、资金管理、组织实施等客观分析项目的产出和效益，确定了三级指标的名称及内容，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标权重和评分标准。本项目绩效评价指标体系设计遵循了从决策、过程到产出、效益的绩效评价逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、12项二级指标和28项三级指标构成（评价指标体系详见附件一）。

## （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程共包括前期准备、现场实施、数据分析与报告撰写、专家论证与征求意见四个阶段，评价期间为2021年5月20日至2021年8月31日。

1.前期准备阶段

（1）5月20日至5月31日：明确评价工作任务，拟定需提供资料清单，组建评价工作组，联系确定专家名单。

（2）6月1日至6月10日：收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案。

（3）6月11日至6月28日：结合专家和部门意见，调整确定评价指标体系和评价方案，安排部署现场工作。

2.现场实施阶段

（1）6月29日至7月25日：对市质检中心检测成本项目进行实地调研和勘察，通过听取项目单位介绍、现场察看、问询、复核等方式详细了解项目绩效，项目开展、完成情况，并对勘察情况进行记录；对受益对象走访、调研及问卷调查，形成现场调研意见。

（2）7月26至7月31日：相关部门及资金使用单位按照座谈会、访谈提纲准备相关资料。

3.数据分析与报告撰写阶段

7月31日至8月15日：汇总数据，进行数据分析计算处理，分析提出初步评价意见，撰写绩效评价报告，评价组内部审核绩效评价报告。

4.专家论证与征求意见阶段

8月16日至8月31日：由内部专家审核绩效评价报告后，向濮阳市财政局提交报告征求意见稿；再通过项目相关业务处室、部门、项目单位沟通、反馈意见，形成最终版报告，报送绩效评价报告终稿并将资料整理归档。

# 综合评价情况及评价结论

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （一）综合评价情况

通过对项目单位了解组织实施情况，听取介绍，实地调研、调查问卷等程序，评价组认为，2020年市质检中心检测成本项目已经按计划完成了大部分内容。该项目资金的投入，为市质检中心提供了技术性保障，对提高产品质量、服务创新发展，维护市场公平秩序、保护消费者合法权益起到了积极的作用，达到了预期的经济和社会效果，得到了社会公众的一致好评。但是，我们也注意到项目单位在立项程序的规范性、绩效目标的设立、项目预算的编制、资金分配和使用合理合规性等方面还有欠缺，需要在未来的资金安排和使用方面加强管理和监督。

## （二）评价结论

根据评价方案的指标体系，该项目的绩效评价分为决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分，总体得分75.90分，评级为“中”，具体评分结果详见附件一。

表3-1  总体得分情况表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 16 | 16 | 38 | 30 | 100 |
| 得分 | 6.00 | 11.25 | 31.15 | 27.50 | 75.90 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策指标分析

决策指标权重分16分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度，考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性，包括3个二级指标，6个三级指标；评价得分情况如下表4-1。

表4-1  项目决策得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（16分） | A1项目立项（5分） | 2.00分 | 40.00% |
|  | A2绩效目标（6分） | 3.00分 | 50.00% |
|  | A3资金投入（5分） | 1.00分 | 20.00% |
| 合计 | 6.00分 | 37.50% |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

2020年市质检中心检测成本项目以承担濮阳地区计量器具的检定校准、上级下达的各种产品质量监督检验任务，受理用户提出的各种委托检验等作为主要工作，为加强产品质量监督和监督执法提供技术支撑。项目立项符合《国家食品安全监督抽检实施细则》《河南省产品质量监督管理条例》等国家法律法规要求，符合《国务院关于印发〈“十三五”市场监管规划〉的通知》（国发〔2017〕6号）提出“围绕质量强国战略，完善国家计量体系，发挥计量对质量发展的支撑和保障作用”的要求；与“加强质量安全日常监管，对重点领域、重点区域、重点商品，加大质量抽检力度，加强产品服务质量监管”目标相符；与《中华人民共和国产品质量法》规定的“县级以上地方市场监督管理部门主管本行政区域内的产品质量监督工作，县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作”的部门职责一致；项目具有公共性，可满足公共需求，属于公共财政支持范围，符合省、市事权支出责任划分原则。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分2分。

（2）立项程序规范性

2020年市质检中心检测成本项目缺少发起需求请示及审批的文件或材料，项目事前未开展相关集体会议决策，也未开展事前绩效评估等论证工作，未能从单位年度工作计划方面合理拟定项目内容，项目立项规范性有待提高。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分0分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目依据濮阳市预算绩效管理要求设置了绩效目标，该目标与市质检中心检测工作相关，支出保障了市质检中心工作的正常运转，与项目预期效果相符。但预期项目投资额较绩效目标相差较大，原因是绩效目标的设置未综合考虑上年度结转资金及部门科研人员劳务费逐年增加的因素。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分2分。

（2）绩效指标明确性

市质检中心依据项目内容将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，年度绩效目标内容较为具体，但项目绩效目标任务数与工作计划数相差较大，无法准确总结描述项目计划实施内容，部分绩效指标设置不够清晰科学合理，个别指标预期产出水平与实际存在较大偏离，如数量指标“社会公用计量标准器具检定校准”，指标值为20000余台件，实际完成检定校准数量54834台件，反映出绩效指标设置科学性不足。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分1分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算采用固定预算编制方式，预算编制虽然细化分解为具体指标，但项目预算缺少测算依据，缺乏有效的评审论证工作环节，项目需求论证分析不足，预算编制不具有科学性；项目预算确定的投资额与工作任务的匹配度不高，未综合考虑以前年度结转资金，直接导致了项目完成后尚有较多资金未被使用。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分0分。

（2）资金分配合理性

2020年度该项目财政预算资金共计511.10万元，用于保障市质检中心工作的正常运转，该项目进行了资金分配，但缺乏资金分配依据，且资金分配额度不够合理，实际支出与预期确定的项目资金量匹配度不高，如“科研人员劳务费”资金分配额度为224万元，实际该项成本支出273.34万元，实际支出与预算资金存在较大偏差。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分1分。

## （二）项目过程指标分析

过程指标权重分16分，从资金管理、组织实施两个角度，考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，包括2个二级指标，5个三级指标；评价得分情况如下表4-2。

表4-2  项目过程得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| B项目过程（16分） | B1资金管理（10分） | 5.25分 | 52.50% |
|  | B2组织实施（6分） | 6.00分 | 100.00% |
| 合计 | 11.25分 | 70.31% |

1.资金管理

（1）资金到位率

根据对市质检中心检测成本项目资金入账记录的核查，该项目2020年度工作结合上年度结转资金支持开展，市质检中心于2020年6月和2020年9月申请检测成本项目资金，市质检中心于2020年7月、2020年10月各收到濮阳市财政局拨款200万元，结合上年度结转资金111.10万元，预算到位资金共计511.10万元，项目资金到位率100%。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（2）预算执行率

截至2020年12月31日，2020年市质检中心检测成本项目实际到位资金511.10万元，实际支出429.55万元，预算资金执行率为84.04%。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分0.25分。

（3）资金使用合规性

根据核查市质检中心检测成本项目明细账，未发现专项资金提取工作经费或管理经费，截留、挤占、虚列支出、账外设账等情况，但12月18日记56号凭证显示用该项目预算资金发放“在职人员2020年度平安建设奖”34.26万元。上述支出属于部门基本支出中“工资福利”，与项目内容并不相关，与预算批复的“用于保障检验检测所需费用”用途方向不一致，此项支出亦缺少完整的拨付审批手续。

综上，该项满分4分，按照评分标准，该项得分2分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

为规范市质检中心的财务行为，加强财务管理和监督，降低事业运行成本，提高资金使用效益，确保各项检验测试工作的完成，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《事业单位财务规则》和《市市场监管局内部财务管理制度》等国家法律法规及财政局、市局的有关规定，市质检中心印发了《濮阳市质量技术监督检验测试中心内部财务管理制度（试行）》的通知（濮质检〔2020〕11号），濮阳市人民政府印发《产品质量监督抽查管理办法》等制度。评价组认为市质检中心具备合法、合规、较为完整的财务与业务管理制度，为项目执行管理提供了较为可靠的制度保障。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分2分。

（2）制度执行有效性

评价组依据资料审核及现场核查情况分析，认为该项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目无预算调整情况；评价组现场核查了市质检中心及有关送检企业或单位，送检资料及检验测试结果报告齐全且保存完整并及时归档，检验设备购置按内部财务管理制度进行政府采购备案手续。此外，该项目由濮阳市质检中心负责实施，项目实施的人员熟悉相关检验检测业务，具备一定专业检验检测能力，保障了项目的开展运行。经核实，专业技术人员、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上，该项满分4分，按照评分标准，该项得分4分。

## （三）项目产出指标分析

项目产出指标权重分38分，从产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四个角度，考察产品质量检验完成率、公用计量器具检验完成率、承担上级委托抽检完成率、技术人员培训完成率、检验合规有效性、检验报告差错率、不合格项核查处置率、技术人员培训覆盖率、产品质量检验服务及时性、公用计量器具服务及时性、承担上级抽检任务及时性、技术人员培训及时性、成本节约率，包括4个二级指标，13个三级指标；评价得分情况如下表4-3。

表4-3  项目产出得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C项目产出（38分） | C1产出数量（12分） | 9.15分 | 76.25% |
|  | C2产出质量（12分） | 12.00分 | 100.00% |
|  | C3产出时效（8分） | 7.00分 | 87.50% |
|  | C4产出成本（6分） | 3.00分 | 50.00% |
| 合计 | 31.15分 | 81.97% |

1.产出数量

（1）产品质量检验完成率

依据市质检中心提供的2020年度市级部门预算项目绩效目标申报表，2020年度的绩效目标之一是完成产品质量自行委托送检数量达到200批次。截至2020年12月底，产品质量自行委托送检数量实际完成333批次，检验目标完成率达166.50%，超额完成检验检测工作量工作任务。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（2）公用计量器具检定校准完成率

依据市质检中心提供的2020年度市级部门预算项目绩效目标申报表，2020年度的绩效目标之一是完成公用计量器具检定校准数量达到20000余台件。截至2020年12月底，公用计量器具检定校准数量实际完成54834台件，超额完成计划目标任务。造成项目预期产出与实际产出存在较大偏差的主要原因在于计量器具检定存在周期性，受周期影响，2020年度应检计量器具大批到期，市质检中心年初测算年度目标时未考虑这一因素，导致检定校准目标完成率高达274.17%。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（3）承担上级委托抽检完成率

依据河南省市场监督管理局办公室关于印发《河南省2020年食品安全专项监督抽检实施方案》的通知（豫市监办〔2020〕129号）、河南省市场监督管理局办公室关于印发《河南省2020年第二批食品安全监督抽检实施方案》的通知（豫市监办〔2020〕180号）、河南省市场监督管理局关于下达《2020年第二批产品质量监督抽检计划》的通知（豫市监明电〔2020〕75号）以及河南省市场监督管理局关于印发《河南省2020年食品安全风险监测计划》的通知（豫市监办〔2020〕36号）等文件，市质检中心2020年度承担省局监督抽检任务合计240批次；依据濮阳市市场监督管理局关于印发《2020年濮阳市市级餐饮食品安全监督抽检工作方案》的通知（濮市监〔2020〕109号），市质检中心2020年度承担市局监督抽检任务合计500批次。截至2020年12月底，实际完成上级监督抽检任务740共批次，检验目标完成率达100%，完成计划目标任务。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（4）技术人员培训完成率

依据市质检中心2020年度质量目标实现情况考核表，2020年度的绩效目标之一是制定开展培训计划28期，实际开展技术培训20期，76人次。技术人员培训完成率71.43%，主要原因是受疫情影响，省局一些项目未开展培训和考核。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分0.15分。

2.产出质量

（1）检验合规有效性

市质检中心2020年度检验产品质量及公用计量器具的数量分为企业自行申报送检和承担上级监督抽检任务，符合有关政策规定。检验工作严格按照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《食品安全监督抽检和风险监测工作防范》和《国家食品安全监督抽检实施细则》（2020年版）等有关规定和标准进行检验，检验项目实施中采用的工作流程及方法合理合规。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（2）产品质量报告差错率

经抽查市质检中心2020年度1-11月份产品质量检验检测报告220份，约为检验报告的23%，已发现错误报告为0份，产品质量报告差错率为0%，达到5%以下。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（3）计量器具证书差错率

截至2020年12月31日，市质检中心出具的强检和非强检检定证书10800份，随机抽取计量器具检定证书110份，发现压力表未发出的证书中有一份出现差错，编号为YL20201127-4651，其证书结论与原始记录不符，计量器具证书差错率为0.93%，达到5%以下。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

（4）技术人员培训覆盖率

依据市质检中心2020年度质量目标实现情况考核表，2020年度的绩效目标之一是转岗人员计量专业项目和新建标项目培训覆盖16人，实际开展技术培训20期，受众面达76人次。技术人员培训覆盖率475%。

综上，该项满分3分，按照评分标准，该项得分3分。

3.产出时效

（1）产品质量检验服务及时性

根据《2020年濮阳市市级餐饮食品安全监督抽检工作方案的通知》（濮市监〔2020〕109号）规定，抽检于2020年11月30日前完成抽样、检验及数据填报工作，自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告，按规范要求在检验结论作出后在2个工作日内不合格样品或问题样品检验报告及《食品安全抽样检验告知书》《食品安全抽样检验结果通知书》等有关材料上传至“国家食品安全抽样检验信息系统”，经核查，市质检中心产品质量检验工作计划完成时间与实际完成时间相一致，工作完成较为及时。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分2分。

（2）公用计量器具服务及时性

根据市质检中心提供的绩效目标申报表，2020年濮阳市公用计量器具检测检定工作计划完成时间为2020年年底，工作实际完成时间为2020年年底，计划完成时间与实际完成时间相一致，市质检中心公用计量器具检测检定工作完成较为及时。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分2分。

（3）承担上级抽检任务及时性

市质检中心开展承担上级抽检任务工作严格参照省局办公室《关于印发河南省2020年食品安全抽检监测计划的通知》（豫市监〔2020〕35号）、《关于印发河南省2020年第一批食品安全监督抽检实施方案的通知》（豫市监办〔2020〕57号）、《关于印发河南省2020年食品安全专项监督抽检实施方案的通知》（豫市监办〔2020〕129号）等相关规定的时效要求执行，工作完成较为及时。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分2分。

（4）技术人员培训及时性

2020年市质检中心技术人员培训工作计划完成时间为2020年年底，工作实际未完成，市质检中心开展培训计划28期，截至2020年年底，实际开展技术培训20期，主要原因是受疫情影响，省局一些项目未开展培训和考核，技术人员培训工作计划完成时间与实际完成时间存在偏差，工作完成较不及时。

综上，该项满分2分，按照评分标准，该项得分1分。

4.产出成本

（1）成本节约率

2020年市质检中心检测成本项目预算成本为511.10万元，实际支出成本为429.55万元，成本节约率为15.96%。项目成本节约率超出合理范围的主要原因是该项目未考虑上年度结转资金，且存在超出项目资金使用范围的支出。

综上，该项满分6分，按照评分标准，该项得分3分。

## （四）项目效益指标分析

效益指标权重分30分，从社会效益、可持续影响、满意度三个角度，考察减轻企业负担情况、市质量安全水平、部门体制 健全持久性、服务对象满意度，包括3个二级指标，4个三级指标；评价得分情况如下表4-4。

表4-4  项目产出得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D项目效益（30分） | D1社会效益（10分） | 10分 | 100.00% |
|  | D2可持续影响（10分） | 7.5分 | 75.00% |
|  | D3满意度（10分） | 10分 | 100.00% |
| 合计 | 30分 | 100.00% |

1.社会效益

（1）减轻企业负担情况

自2017年下发《财政部 国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号），对计量器具停征收费。市质检中心2020年度共为企事业单位免费检定各类计量器具54834台件，为企事业单位切实减轻1000万左右的检验检定费用，降低了企业质检费用负担，一定程度上改善了企业的发展环境。此外，该项目实施保障和支撑了社会公用计量器具在区域内生产运行过程中的准确性，对维护市场公平秩序起到了积极的作用，达到了预期的社会效果。

综上，该项满分5分，按照评分标准，该项得分5分。

（2）市质量安全水平

2020年市质检中心检测成本项目资金的投入，对提高市质量安全水平起到了积极作用。2020年度市质检中心检验产品共1073批次，其中不合格产品21批次，产品质量合格率达到了98.04%，同比2019年产品质量合格率增长7.28%；2020年度市质检中心检定计量器具共54834台件，其中不合格计量器具278台件，计量器具合格率达到了99.49%，同比2019年产品质量合格率增长0.56%；《河南省人民政府关于贯彻国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》（豫政〔2014〕40号）明确提出到2020年，计量器具受检率达到95%以上，民用四表（电能表、水表、燃气表、热量表）受检率达到98%以上；抽检合格率达到90%以上的发展目标，2020年濮阳市产品质量及计量器具总体抽样合格率为98.77%，达到河南省关于国务院计量发展规划的任务。

综上，该项满分5分，按照评分标准，该项得分5分。

2.可持续影响

（1）部门体制健全持久性

一是《濮阳市人民政府关于印发濮阳市计量发展规划（2015

－2020年）的通知》（濮政〔2015〕73 号）明确了“到2020年，市、县两级社会公用计量标准总数达到 200 项以上”的重点任务，截至2020年年底，共检查市质检中心计量标准文件集 53项，未达到预期部门发展目标。二是近年来市检中心不断加大科技运行管理和研发创新投入，共主持河南省市场监督管理局18项科研课题、已结题验收12项、在研6项，濮阳市质检中心 2020年度积极承担参与河南省质量技术监督局下达的科研项目共6项，截至2020年共申报发明专利2项，实用新型专利10项，发表科研文等10篇，出版著作等4部，多渠道引进高层次人才，加强科研队伍建设，科研取得了丰硕成果，市质检中心技术研发健康持续发展。三是市质检中心不断加强重点计量器具强制检定、产品质量监督，2020年1月和7月共进行了两次标准变更查新及现场检查工作所用检验检测标准，确保标准方法均现行有效，2020年参与了两个国家推荐性标准修订，均发布实施，地方性监管法规和技术规范体系逐步完善，重点领域产品质量和计量器具使用得到有效监管，强化部门联合，完善联合监管工作制度及机制，已基本建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的产品质量和计量监管体制。四是2020年度市质检中心抽调精兵强将组建抽样小组，组织抽样人员、检验人员、业务管理人员集中培训，共完成了20期转岗人员计量专业项目和新建标项目培训，参加技能考核技术人员全部合格，达到了预期人员培训效果，提高了检验检测技术人员综合素质和检验检测水平，经过多年检验检测工作的组织协调与开展，人员队伍已经形成规模，并积累了一定的工作经验，市质检中心人才队伍建设能够充分满足项目未来一段时间的发展需求。

综上，该项满分10分，按照评分标准，该项得分7.5分。

3.满意度

（1）服务对象满意度

评价组对市质检中心检测成本项目开展了满意度问卷调查，项目服务对象为濮阳市委托检验的客户，共收回问卷188份。该指标的满意度分为四级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不满意”，满分为100%，各档次对应的分值为100%、75%、50%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例，最终得出综合满意度为99.76%，高于90%的满意度既定目标。

综上，该项满分10分，按照评分标准，该项得10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）经验及做法

1.注重过程控制，确保检测达标

一是市质检中心认真落实产品质量监督抽查管理制度，要求抽查人员在实施监督抽查前，制定监督检查作业指导书，明确抽样、检验过程的具体安排、工作要求、注意事项以及特殊情况的处理预案等，并严格按照抽样工作程序和监督检查作业指导书执行抽样任务，同时，由业务室主任对监督抽查工作实施情况进行监督。二是市质检中心严格执行监督抽查工作控制程序，明确承担的产品质量监督抽查的范围和程序，对生产企业抽样和市场监督抽查等具体行为进行规范和要求。

2.重视质量考核，提高检测质量

一是市质检中心狠抓检验质量考核，对检验过程中主要环节的检验工作提出具体要求，并对检验工作质量检查结果加以考核。二是市质检中心推行食品安全检验工作过错责任追究制，对违反国家法律、法规、规章规定、不履行工作职责或履职不到位等 10 种行为的食品检验人员实行责任追究，提高检验人员的责任心和执行力，保证了食品的检验质量。三是市质检中心按照计划任务书规定的时限，保质保量地完成任务。同时，业务室对各检验室检验计划执行情况进行跟踪督查、考核，保证检测作业活动规范有效运行，避免出现不应有的偏差和失误。

## （二）存在的问题及原因分析

1.资金统筹用于部门经费支出，缺少项目立项依据

该项目资金统筹用于部门经费支出，未按专项资金进行管理，市质检中心立项程序存在缺失。该项目事前未开展可行性研究、绩效评估，缺乏必要的调研和论证，缺少决策依据材料，项目立项程序规范性有待加强。

2.预算编制不规范

该项目预算编制不规范，缺少必要的编制依据，缺乏资金支出方向的预算明细，该项目预算中劳务费的绩效目标不够细化，预算编制的精准和科学性有待提高。

3.部分项目未按计划完成

根据2020年市质检中心质量目标情况考核表，2020年共计划开展培训的绩效目标为转岗人员计量专业项目和新建标项目培训28期，市质检中心实际完成相关技术培训20期，未达到预期目标，主要原因是受疫情影响，省局一些项目未开展培训和考核。

4.资金执行率低，资金使用不规范

一是预算执行率较低。截至2020年年底市质检中心检测成本项目预算执行率为84.04%，虽然近三年来市质检中心检测成本支出逐年增加，但由于未考虑以往年度项目结转资金，导致每年都有约一百万的资金结余，财政资金使用效益较低，随着实验检测检验项目的增多、专用材料、人工等成本的增加，要保证检测项目投入的效益性，还需进一步提高资金的使用效率。二是财政资金使用不规范。部分项目支出与项目内容并不相关，与批复的预算用途方向不一致，存在超出资金适用范围的情况，如2020年检测成本项目支出中，“在职人员平安建设奖34.26万元”不属于该项目资金的列支范围，资金使用规范性有待提高。

# 六、有关建议

## （一）建立项目立项论证机制

该项目资金统筹用于部门经费支出，不应作为专项安排预算，建议在项目立项论证机制层面，重新对项目的必要性、科学性、合理性、可行性等进行充分研究论证，提高立项决策科学性，杜绝将专项资金统筹用于部门日常办公经费支出的现象。

## 提高项目预算编制精准度

建议项目单位根据项目绩效总体目标，按费用的类别和性质分别编制预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。每个类别的费用都应该详细编制，以提高预算编制的科学性、严谨性、可控性以及可考核性。

## （三）加强项目监管，保证项目完成率

建议项目单位加强项目实施监管，根据项目计划及时推进项目进度，以确保绩效目标能够全部实现。如遇到重大或特殊事项无法按计划完成的，要形成相关的会议纪要或计划调整审批。

## （四）提高财政资金使用效益，规范项目资金使用

一是强化管理硬化预算执行约束，提高财政资金使用效益。强化绩效监控结果同预算安排和政策调整挂钩机制，实施项目预算中期调整。优化预算支出结构，对于以往年度结余资金较多的情况，压减或收回项目资金，提高财政资金使用效益。二是进一步加强财务审核，规范项目资金支出。建立健全项目资金的会计核算制度，按制度要求核算项目资金，按照检测成本项目的要求与计划，专款专用，规范资金的用途，提高专项资金使用的效能。

# 其他需要说明的问题

本项目绩效评价使用的数据主要来源于项目单位上报的数据资料以及实地调研获取的资料；打分表中该项目的预算执行率、项目产出和效益主要依据通过现场与项目相关负责人沟通，数据资料及现场核查情况确定。

# 八、附件

附件一：2020年市质检中心检测成本项目绩效评价指标体系及打分表

附件一

2020年市质检中心检测成本项目绩效评价指标体系及打分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 及评分规则 | 评价得分 | 评分意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | 16 | A1 项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合濮阳市发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 具备一个得分要素，得0.5分 | 2 | 项目的设立符合相关国家法规和政策要求，符合濮阳市发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，综合评定不扣分，得2分。 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 具备一个得分要素，得1分 | 0 | 项目缺少立项程序，缺少发起需求请示及审批的文件或材料，项目事前未开展相关会议决策，也未开展必要的可行性研究及事前绩效评估论证工作，综合评定扣3分，不得分。 |
| 续上页 | 续上页 | A2 绩效目标 | 6 | A21绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有正式的绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 不具备要素①，不得分；具备要素①的前提下，具备要素②③④，分别得1分 | 2 | 该项目按要求设置了绩效目标，该目标与检测工作相关，支出保障了市质中心工作的正常运转，与项目预期效果相符，资金使用规模较绩效目标相差较大，综合评定扣1分，得2分。 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 具备一个得分要素，得1分 | 1 | 依据项目内容将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，年度绩效目标内容较为具体，但项目绩效目标任务数与工作计划数相差较大，部分绩效指标设置不够清晰科学合理，个别指标预期产出水平与实际存在偏离，综合评定扣2分，得1分。 |
|  |  | A3 资金预算 | 5 | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 | 具备一个得分要素，得到0.5分 | 0 | 该项目预算无编制文件，缺少测算依据，预算编制缺乏有效的评审论证工作环节，预算编制科学性不足；项目投资额与工作任务的匹配性较差，项目需求论证分析不足，综合评定扣2分，不得分。 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①是否有资金分配方案； ②资金分配依据是否充分合理； ③资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 1 | 该项目具有资金分配方案，但缺乏资金分配依据；资金分配额度不够合理，实际支出与预期确定的项目资金量匹配度不高，综合评定扣2分，得1分。 |
| B 过程 | 16 | B1 资金管理 | 10 | B11资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：项目期内实际落实到预算安排的资金支出单位的资金。 预算资金：项目期内预算安排的项目资金。 | 得分=指标分值*资金到位率 | 3 | 市质检中心于2020年7月、2020年10月各收到濮阳市财政局拨款200万元，预算到位资金共计400万元，项目资金到位率100%，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际到位资金：项目期内实际落实到预算安排的资金支出单位的资金； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 95%≤预算执行率≤105%，得满分；每±1%，扣0.25分，扣完为止 | 0.25 | 项目实际到位资金511.1万元，实际支出429.55万元，资金执行率为84.04%，综合评定扣2.75分，得0.25分。 |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②是否存在提取工作经费或管理经费情况； ③资金的拨付是否缺少完整的审批程序和手续； ④是否存在不符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 存在一处不符合的情形，指标分值扣减1分，扣完为止 | 2 | 根据项目明细账，个别支出与项目内容并不相关，与批复的预算用途方向不一致，亦缺少拨付审批手续，综合评定扣2分，得2分。 |
|  |  | B2 组织实施 | 6 | B21管理制度健全性 | 2 | 市质检中心成本专项的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对此项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 2 | 项目单位印发了《濮阳市质量技术监督检验测试中心内部财务管理制度（试行）的通知》（濮质检〔2020〕11号）等制度；财务与业务管理制度合法、合规、完整，对项目执行管理提供了可靠的制度保障，综合评定不扣分，得2分。 |
| 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | B22制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目有关资料是否齐全并及时归档； ③各项业务管理制度是否有效执行。 ④项目实施人员是否熟悉项目，具备专业能力。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 4 | 依据资料审核及现场核查情况分析，该项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目无预算调整情况，送检资料及检验测试结果报告齐全且保存完整并及时归档，项目实施的人员熟悉相关检验测试业务，具备一定专业检验测试能力，综合评定不扣分，得4分。 |
| C 产出 | 38 | C1 产出数量 | 12 | C11产品质量检验完成率 | 3 | 检验项目实际检验批次与计划检验批次的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 产品质量检验完成率=（实际检验批次/计划检验批次）*100% 实际检验批次：项目期内项目实际委托检验数量。 计划检验批次：项目绩效目标确定的项目期内计划委托检验数量。 | 产品质量检验完成率≥100%，得满分；小于100%，每降低10%扣除1分，扣完为止 | 3 | 计划自行委托送检数量200批次，实际完成333批次，检验目标完成率达166.50%，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | C12公用计量器具检定校准完成率 | 3 | 检验项目实际检定校准台件与计划检定校准台件的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 公用计量器具检定校准完成率=（实际检定校准台件/计划检定校准台件）*100% 实际检定校准台件：项目期内项目实际检定数量。 计划检定校准台件：项目绩效目标确定的项目期内计划检定数量。 | 公用计量器具检验完成率≥100%，得满分；小于100%，每降低10%扣除1分，扣完为止 | 3 | 计划公用计量器具检定校准数量达到20000余台件，实际完成54834台件，检定校准目标完成率高达274.17%，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | C13承担上级委托抽检完成率 | 3 | 检验项目实际检验批次与计划检定批次的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 承担上级委托抽检完成率=（实际抽检批次/计划抽检批次）*100% 实际抽检批次：项目期内项目实际检定数量。 计划抽检批次：项目绩效目标确定的项目期内计划检定数量。 | 承担上级委托抽检完成率≥100%，得满分；小于100%，每降低10%扣除1分，扣完为止 | 3 | 2020年度承担市局监督抽检任务合计500批次，截至2020年12月底，实际完成上级监督抽检任务740共批次，检验目标完成率达100%，综合评定不扣分，得3分。 |
| 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | C14技术人员培训完成率 | 3 | 检验项目实际人员培训总数与计划人员培训总数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 技术人员培训完成率=（实际技术人员培训期数/计划技术人员培训期数）*100% 实际技术人员培训期数：项目期内项目实际开展的培训期数。 计划技术人员培训期数：项目绩效目标确定的项目期内计划开展的培训期数。 | 技术人员培训完成率≥100%，得满分；小于100%，每降低10%扣除1分，扣完为止 | 0.15 | 依据部门2020年度质量目标实现情况考核表，2020年度的绩效目标之一是制定开展培训计划28期，实际开展技术培训20期，技术人员培训完成率71.43%，综合评定扣2.85分，得0.15分。 |
|  |  | C2 产出质量 | 12 | C21检验合规有效性 | 3 | 检验项目实施中采用的工作方法是否合规、有效，是否符合相关法律法规、相关政策规定，实际操作是否严格按照相关规定执行，用以反映和考核检验项目实施质量。 | 评价要点： ①检验的数量、比例是否符合法律法规及有关政策规定； ②检验项目实施中采用的工作方法是否合理、有效； ③实际检验工作是否严格按照有关规定实施。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 3 | 2020年度检验产品质量及公用计量器具的数量分为企业自行申报送检和承担上级监督抽检任务，符合有关政策规定。检验工作严格按照有关规定和标准进行检验，检验项目实施中采用的工作流程及方法合理合规，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | C22产品质量报告差错率 | 3 | 检验项目中检验的产品质量结果差错报告数量与抽查检验报告总数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 产品质量报告差错率=（错误报告总数/抽检检验报告总数）×100%。 | 产品质量检验报告差错率≤5%，得满分；大于5%，每增加5%扣除1分，扣完为止 | 3 | 经抽查濮阳市质检中心2020年度1-11月份产品质量检验检测报告220份，约为检验报告的23%，已发现错误报告为0份，产品质量报告差错率为0%，达到5%以下，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | C23计量器具证书差错率 | 3 | 检验项目中检定的计量器具结果差错证书数量与抽查检定证书总数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 计量器具证书差错率=（错误证书总数/抽检检定证书总数）×100%。 | 计量器具证书报告差错率≤5%，得满分；大于5%，每增加5%扣除1分，扣完为止 | 3 | 截至2020年12月31日，部门出具的强检和非强检检定证书10800份，随机抽取计量器具检定证书110份，发现压力表未发出的证书中有一份出现差错，计量器具证书差错率为0.93%，达到5%以下，综合评定不扣分，得3分。 |
| 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | C24技术人员培训覆盖率 | 3 | 用以反映和考核技术人员培训工作的受众面。 | 技术人员培训覆盖率=（实际技术人员培训覆盖人数/计划培训覆盖人数）*100% | 技术人员培训覆盖率≥100%，得到满分；小于100%，每降低5%扣除1分，扣完为止 | 3 | 依据濮阳市质检中心2020年度质量目标实现情况考核表，2020年度的绩效目标之一是转岗人员计量专业项目和新建标项目培训覆盖16人，受众面达76人次。技术人员培训覆盖率475%，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  | C3 产出时效 | 8 | C31产品质量检验服务及时性 | 2 | 检验项目在计划的项目实施期内的完成情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否在计划时间节点前达到绩效目标设定的检验目标要求； ②对检验结果不合格的产品是否在规定的时间内核查处置。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 2 | 经核查，市质检中心产品质量检验工作计划完成时间与实际完成时间相一致，工作完成较为及时，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | C32公用计量器具服务及时性 | 2 | 检验项目在计划的项目实施期内的完成情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否在计划时间节点前达到绩效目标设定的检验目标要求； ②对检验结果不合格的计量器具是否在规定的时间内核查处置。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 2 | 2020年濮阳市公用计量器具检测检定工作计划完成时间为2020年年底，工作实际完成时间为2020年年底，计划完成时间与实际完成时间相一致，综合评定不扣分，得3分。 |
|  |  |  |  | C33承担上级抽检任务及时性 | 2 | 检验项目在计划的项目实施期内的完成情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否在计划时间节点前达到绩效目标设定的检验目标要求； ②对检验结果不合格的产品是否在规定的时间内核查处置。 | 具备一个得分要素，得到1分 | 2 | 开展承担上级抽检任务工作严格参照相关规定的时效要求执行，工作完成较为及时，综合评定不扣分，得3分。 |
| 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | C34技术人员培训及时性 | 2 | 培训工作在计划的项目实施期内的完成情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：是否在计划时间节点前达到绩效目标设定的技术人员培训目标要求。 | 按计划时间完成得到满分；发现一处不符合的情况，扣除1分，扣完为止 | 1 | 2020年市质检中心技术人员培训工作计划完成时间为2020年年底，工作实际未完成，市质检中心开展培训计划28期，截至2020年年底，实际开展技术培训20期，工作完成较不及时，综合评定扣1分，得1分。 |
|  |  | C4 产出成本 | 6 | C41成本节约率 | 6 | 检验项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的检测成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100% 计划成本：项目期内预计使用情况； 实际成本：项目期内实际完成成本。 | 0%≤成本节约率≤10%，得满分；10%≤成本节约率≤20%或－10%≤成本节约率≤0%，得3分；成本节约率≤0%或≥20%，不得分 | 3 | 项目预算成本金额为511.10万元，实际支出成本金额为429.55万元，成本节约率为－7.39%，成本节约率较差，综合评定扣3分，得3分。 |
| D 效益 | 30 | D1 社会效益 | 10 | D11减轻企业负担情况 | 5 | 用以反映和考核本次检验项目实施对减轻企业负担、优化发展环境的作用。 | 评价要点：是否按要求完成减轻企业负担相关工作任务。 | 减轻企业经济负担≥800万，得满分；≤800万，每降低50万，扣除0.5分，扣完为止 | 5 | 2020年度共为企事业单位免费检定各类计量器具54834台件，为企事业单位切实减轻1000万左右的检验检定费用，企业负担进一步降低，达到预期的800万目标，综合评定不扣分，得5分。 |
|  |  |  |  | D12市质量安全水平 | 5 | 2020年市濮阳市产品检验合格情况以及与上年度以及全国水平对比情况，用以反映和考核濮阳市2020年产品质量检验测试社会效益成果。 | 评价要点： ①2020年度检验产品质量及计量器具合格率同比2019年合格率是否增长； ②2020年濮阳市产品质量及计量器具总体抽样合格率是否达到省关于国务院计量发展规划的任务（90%以上）。 | 具备要素①②，各得到2.5分；基本持平的，各得到2分；减少的，不得分 | 5 | 2020年度产品质量合格率达到了98.04%，同比2019年增长7.28%。2020年度检定计量器具合格率达到了99.49%，同比2019年增长0.56%。2020年濮阳市总体抽样合格率为98.77%，达到省关于国务院计量发展规划的任务，综合评定不扣分，得5分。 |
| 续 上 页 | 续 上 页 | D2 可持续影响 | 10 | D21部门体制健全持久性 | 10 | 项目实施过程中检验测试中心的长效机制是否健全持久，用以反映项目可持续发挥作用的情况。 | 评价要点： ①项目单位计量标准是否达濮阳市十三五规划目标； ②项目单位技术研发是否可持续发展； ③项目单位是否建立权责明确、行为 规范、监督有效、保障有力的监管体 制； ④项目单位是否具有职责清晰的人才队伍。 | 具备一个得分要素，得到2.5分 | 7.5 | 濮阳市计量发展规划明确了到2020年，市、县两级社会公用计量标准总数达到200项以上的重点任务，截至2020年年底，共检查市质检中心计量标准文件集53项，未达到预期部门发展目标，项目单位已基本建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的产品质量和计量监管体制人员队伍已经形成规模，并积累了一定的工作经验，综合评定扣2.5分，得7.5分。 |
|  |  | D3 满意度 | 10 | D31服务对象满意度 | 10 | 服务对象对检验检测工作的满意情况，用以反映和考核服务对象满意度目标的实现情况。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%得满分，每降低1%扣除1分，扣完为止 | 10 | 评价组对项目开展了满意度问卷调查，项目服务对象为濮阳市委托检验的客户，共收回问卷188份。该指标的满意度分为四级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不满意”，满分为100%，各档次对应的分值为100%、75%、50%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例，最终得出综合满意度为99.76%，高于90%的满意度既定目标，综合评定不扣分，得10分。 |
| 整体得分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 75.9 |  |